ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2025 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Δημοτικής Αρχής λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τις ανάγκες των συμπολιτών και τις προτάσεις των τμημάτων της τεχνικής υπηρεσίας.

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2025 καταρτίστηκε σε ένα ομολογουμένως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, μιας και τα οικονομικά του δήμου μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η υποχρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του δήμου και οι δαπάνες για τις αποκαταστάσεις από το φαινόμενο Daniel αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση  των παρεμβάσεων που θα επιθυμούσαμε εξ αρχής να υλοποιήσουμε.

Παρόλα αυτά έχουμε στην διάθεσή μας τις εκάστοτε χρηματοδοτήσεις, χρήματα δηλαδή που προέρχονται από διάφορα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματοδοτούν έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την πόλη, επιλύουν προβλήματα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές προϋποθέτουν εγρήγορση και ετοιμότητα από την δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες. Προϋποθέτουν ωρίμανση μελετών, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και υπερνίκηση της τεράστιας γραφειοκρατίας, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραία, χάνοντας προθεσμίες και υποβολές.

Ο Δήμος Λαρισαίων ευτυχώς διαθέτει ώριμες και σοβαρές τεχνικές υπηρεσίες, τα στελέχη της είναι ικανά και καταρτισμένα, και καταφέρνει παρ’ όλες τις ελλείψεις σε προσωπικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Μέσα στο 24, δεν χάθηκε ούτε μία χρηματοδότηση και αυτό οφείλεται τόσο στην εγρήγορση της Δημοτικής Αρχής και στην ικανότητα της να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις όσο και στις ικανότητες και την μεθοδικότητα των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας και της διεύθυνσης προγραμματισμού, και τους συγχαίρω δημόσια γιαυτό.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025, που κατά μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στις διάφορες χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Αλληλεγγύης, κλπ),  αντιμετωπίζει με ευαισθησία τις ανάγκες των συμπολιτών μας και βάζει στην ουσία τα θεμέλια της υλοποίησης των προγραμματικών μας δεσμεύσεων για μια πόλη βιώσιμη και λειτουργική, με ισόρροπη ανάπτυξη σε κέντρο και γειτονιές.

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δ. Λαρισαίων είναι ύψους  57.520.254,78

| ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | 7.043.212,24 | 4.155.900,44 | 2.887.311,80 |
| ΣΑΤΑ | 5.620.643,82 | 5.583.443,82 | 37.200,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 1.087.955,00 | 1.087.955,00 | 0,00 |
| ΥΠΕΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | 11.497.945,28 | 11.497.945,28 | 0,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 6.294.557,93 | 6.078.053,93 | 216.504,00 |
| ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 91.496,24 | 91.496,24 | 0,00 |
| ΕΣΠΑ | 10.375.350,63 | 10.373.230,63 | 2.120,00 |
| ΠΔΕ – ΕΠΑ 2021 -2025 | 4.028.652,11 | 4.028.652,11 | 0,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1.143.996,24 | 1.143.996,24 | 0,00 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| ΥΠΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 769.553,65 | 565.553,65 | 204.000,00 |
| ΥΠΕΣ ΟΠΣ 5168277 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIFE-AdaptΙnGR | 281.121,00 | 281.121,00 | 0,00 |
| ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 (ΣΕΙΣΜΟΣ) | 164.326,76 | 164.326,76 | 0,00 |
| ΕΑΤ | 1.430.403,70 | 0,00 | 1.430.403,70 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ΤΠΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 ΝΤΑΝΙΕΛ | 5.754.625,18 | 5.754.625,18 | 0,00 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΥΑΛ) | 716.415,00 | 0,00 | 716.415,00 |
|  | 57.520.254,78 | 52.006.300,28 | 5.513.954,50 |

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος μας είναι οι ακόλουθοι:

- η συνέχιση όλων των χρηματοδοτούμενων έργων που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο, βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την κινητικότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πόλη βιώσιμη και λειτουργική.

- Η προώθηση των εμβληματικών έργων που θα αναδείξουν την ταυτότητα της πόλης και θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την πολιτιστική της αξία.

- Η συντήρηση των υποδομών του δήμου (κτιριακές, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι).  Το ζήτημα της συντήρησης των υποδομών είναι κρίσιμο στοιχείο και μεγάλο στοίχημα, αφού έχει διαπιστωθεί η ελλιπής συντήρηση των δημοτικών υποδομών.

- Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές που προκάλεσε το καταστροφικό φαινόμενο Daniel και έπληξε άμεσα ή έμμεσα όλη την επικράτεια της δήμου μας.

- Οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η ικανότητα του δήμου μας για την επόμενη μέρα που περνά από την ετοιμότητα και τα άμεσα αντανακλαστικά για την μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων (Στρατηγική ΒΑΑ, κλπ.)

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα του τεχνικού προγράμματος ταξινομημένα σύμφωνα με τους βασικούς άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα που έχουν δημοπρατηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση τους, έργα που έχουν ενταχθεί και αναμένεται η δημοπράτηση τους. Αναλυτικά:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ολοκληρωμένα στο 24

- Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς (προϋπολογισμός 2.210.000) (ΕΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΠΑ) (πάρκο Αιόλου)

- Αναβάθμιση αισθητικού Άλσους – συμπληρωματική σύμβαση για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον Daniel (ταμείο Αλληλεγγύης)

- Επισκευές – συντηρήσεις πεζοδρομίων της Λάρισας – (ίδιοι πόροι)

- Αντικατάσταση φωτιστικών μέσω της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης ( αντικαταστάθηκαν περίπου 16.000 φωτιστικά σε όλη την πόλη και στα χωριά του δήμου

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

- ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΤΟΠΟΣ: Ανάδειξη -Αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και δημιουργία βοτανικού κήπου (Προϋπολογισμός  940.084,44 €) - (Ταμείο Ανάκαμψης και ίδιοι πόροι)

- Ανάπλαση εγκαταστάσεων πάρκου Αλκαζάρ (Προϋπολογισμός  2.2000.000 €) - (Ταμείο Ανάκαμψης)

- Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Πηνειού ποταμού κατά μήκος της εσωτερικής κοίτης (Προϋπολογισμός  1.463.213,18 €) -  (Τρίτσης)

- Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου (Προϋπολογισμός  825.694€)  (Ταμείο Αλληλεγγύης και ίδιοι πόροι)

- Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών στα χωριά του δήμου (499. 720 €) (Ταμείο Αλληλεγγύης και ίδιοι πόροι)

- Ανάπλαση οικισμών περιοχής κέντρου φιλοξενίας Κουτσοχέρου ((Προϋπολογισμός  1.200.00 €)  (Ταμείο Αλληλεγγύης και ίδιοι πόροι)

- Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης (προϋπολογισμός 1.000.000 €) (ταμείο αλληλεγγύης)

- Παρεμβάσεις βελτίωσης μικροκλίματος και αισθητικής αναβάθμισης για το ανοικτό κέντρο εμπορίου στη Λάρισα (Open Mall)  (Προϋπολογισμός 1.115.490,15  €) - (πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομία και Οικονομικών – δεύτερη φάση 2021 – 27) (έχει ενταχθεί στην νέα προγραμματική περίοδο)

- Οδικά

- Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου – Βυζαντίου – Ηρ. Πολυτεχνείου) (προϋπολογισμός 3.080.262,05 €) (ΕΣΠΑ 21-27)

- Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας (προυπολογισμός 11.697.708,90 €) - (Τρίτσης και ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών) – (συντάσσεται ο προυπολογισμός της νέας μελέτης, ο οποίος θα κατατεθεί στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος προκειμένου να πάρουμε την έγκριση)

- Διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας ( προυπολογισμός 3.750.765,21 €)  (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

- Βελτίωση οδικής ασφάλειας γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα (ανθ. Γαζη – Ηπείρου) ( προϋπολογισμός 2.240.000,00 €)  (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή ενταχθεί και αναμένεται η δημοπράτηση τους μέσα στο 25

- Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του (Προϋπολογισμός  μελέτης  1.297.722,10  €) - (Τρίτσης και ίδιοι πόροι) (ολοκληρώνεται ο προσυμβατικός έλεγχος και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης) ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ

- Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στην συνοικία Ν Σμύρνη (Προϋπολογισμός  1.750.000  €) – (υπουργείο εσωτερικών - πρόγραμμα δημοσιών επενδύσεων) – (ολοκληρώνεται ο προσυμβατικός έλεγχος και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης) ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ

- Μελέτη διαμόρφωσης εκτάσεων ΕΘΙΑΓΕ για τη δημιουργία υπερτοπικού πάρκου – βοτανικού κήπου – πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και άλλων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων  (Προϋπολογισμός  1.475.804,18  €) - υπουργείο Εσωτερικών) – δημοπρατείται άμεσα στις 15 – 12 – 2025. (έχει δημοπρατηθεί)

- Εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου στην Αμυγδαλέα (προυπολογισμός 1.587.00) – (ίδιοι πόροι) – σε φάση δημοπράτησης

- Πράσινο σημείο του Δήμου Λαρισαίων (Προϋπολογισμός  1.156.021,57  €) - (ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 21-27) -(αναμένεται άμεσα η δημοπράτηση)

- Ήπιες διαμορφώσεις στον Πηνειό Ποταμό – Παραπήνειο περιπατητικό και ποδηλατικό μονοπάτι  Δήμου Λαρισαίων (Νέος Προϋπολογισμός  640.423,48 €)  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής Αλλαγής  (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  ΕΝΤΑΞΗ

- Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου επί της  οδό  ΣΕΦΕΡΗ   (Προϋπολογισμός   244.252,17  €) -(υπουργείο Περιβάλλοντος – ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – αναμένουμε την έκδοση της οικοδομικής άδειας για να δημοπρατηθεί ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

- Προσκήνιο Πολιτισμού – Υποδομές (Α΄  Φάση)  (Προϋπολογισμός  1.637.806,84 + 811.062,17 €) - (Ίδιοι πόροι)

- Ολοκλήρωση Προσκήνιου Πολιτισμού (Προϋπολογισμός έργου 4.667.982,69 €) - (ΕΣΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας) – (εντάχθηκε στην νέα προγραμματική περίοδο 21-27στις 2-10-2024 με προυπολογισμό 3.253.188,32 €).

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η τεχνική σκηνής (σταγγόνια) από εξειδικευμένο συνεργείο και εντός του έτους θα αποσταλεί η απαιτούμενη πιστοποίηση SIL 3. Έχει παραληφθεί η στατική μελέτη που αφορά το μεταλλικό σκελετό(δικτύωμα). Παρατηρείται καθυστέρηση του έργου λόγω της εξειδικευμένης κατασκευής του μεταλλικού σκελετού επί του οποίου θα αναρτηθεί η ξύλινη άκαυστη επένδυση της αίθουσας των θεατών

- Αναστύλωση – Επανάχρηση Κτιρίου Μπεζεστένι (Προϋπολογισμός  3.284.672,94  €) -(χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ – πράσινο ταμείο και ίδιοι πόροι).

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί η θεμελίωση και το μεγαλύτερο μέρος του μεταλλικού σκελετού του μνημείου (εκκρεμούν η σύμμικτη πλάκα οροφής και οι έξι τρούλοι). Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τοίχου αντιστήριξης του αρχαιολογικού χώρου και οι χωματουργικές εργασίες του υπογείου κτιρίου βοηθητικών χώρων (εκκρεμεί η έκδοση άδειας δόμησης για την έναρξη των εργασιών). Εκκρεμεί από ΥΠΠΟ η έγκριση της 2ης τροποίησης μελέτης που αφορά το κανάλι Η/Μ εγκαταστάσεων και το σύστημα κλιματισμού. Παρουσιάζεται καθυστέρηση λόγω αργής κατασκευής του μεταλλικού σκελετού  και των εγκρίσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

- Κατασκευή σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης στο ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (Προϋπολογισμός 147.293,65  €) - (ΕΣΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας – εντάχθηκε στην νέα προγραμματική περίοδο 21 - 27 ως συνεχιζόμενο έργο)

- Μελέτη συντήρησης, αναστύλωσης και επανάχρησης κτιρίου Μουσσόν (Προϋπολογισμού μελέτης  532.208,00  €) - (Τρίτσης) (αναμένουμε την έγκριση μελέτης από υπουργείο πολιτισμού και θα ενταχθεί στο ΒΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας)

- Μελέτη συντήρησης – αποκατάστασης και ανακατασκευής για επανάχρηση τεσσάρων (4) αποθηκών του ΕΘΙΑΓΕ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. Γ192 (Προϋπολογισμός μελέτης 1.519.648,00  €) - (υπουργείο εσωτερικών) – Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και εκκρεμεί η άδεια δόμησης.

Σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθεί η αποθήκη 4, επί της οδού Καλλισθένους,  για την κατασκευή  Συνεδριακού  Κέντρου από περιφέρεια Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ 21-27. Θα περιλαμβάνει  τους χώρους αμφιθεάτρου, χώρους εκθέσεων, καφέ και εστιατόριο, οι οποίοι θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες της πόλης της Λάρισας και της Περιφέρειας της Θεσσαλίας καθώς και τους υποστηρικτικούς χώρους για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων συνάθροισης κοινού. Συνολικό εμβαδόν αποθήκης 2778,71μ2. Το αμφιθέατρο, θα έχει την δυνατότητα διαχωρισμού σε δύο μικρότερα (των 334 τμ και των 190 θέσεων) για την παράλληλη και εναλλακτική χρησιμοποίησή τους σε διοργανώσεις συνεδρίων, ημερίδων, μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις πολιτισμού και τέχνης. Διαθέτουν τους απαιτούμενους χώρους σκηνής, φουαγιε, παρασκηνίων, βοηθητικών αποθηκών καθώς και χώρους υγιεινής (χωριστούς για την πλήρη ανεξαρτησία των δύο αμφιθεάτρων) για τους επισκέπτες και ΑΜΕΑ.

- Κέντρο ανοικτής υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN  (Προϋπολογισμός  1.115.490,15  €) - (ΕΣΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας)  έχει ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο 21-27 -  αναμένεται η τροποποίηση της στατικής μελέτης αντιστήριξης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε εξέλιξη

- Επισκευή κτηρίου Παιδικής Στέγης (προϋπολογισμός 950.00) – (υπουργείο εσωτερικών και ίδιοι πόροι) - (σε εξέλιξη) - (αναμένουμε επιπλέον χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου)

- Επισκευές και συντηρήσεις σε παιδικούς σταθμούς για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο α φάση (προϋπολογισμός 1.370.00) – (ΕΠΑ 21-25 και ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών) (σε εξέλιξη) (είναι πυροπροστασία)

- Σε φάση δημοπράτησης

- Επισκευές και συντηρήσεις σε παιδικούς σταθμούς για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο β φάση (σε φάση δημοπράτησης)

- Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 11ου Δημ. Σχολείου (προϋπολογισμός 1.135.000) – (ΕΣΠΑ και ΣΑΤΑ σχολείων)-(σε φάση δημοπράτησης)

- Διαμόρφωση σχολικών αυλών (life – πράσινο ταμείο – ίδιοι πόροι) (2ο δημοτικό, 4ο γυμνάσιο και λύκειο)-(σε φάση δημοπράτησης)

- Μελέτη για την Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος Ειδικής Αγωγής Δήμου Λαρισαίων (Προϋπολογισμός  μελέτης  1.7.21.862,58  €) - (Τρίτσης και ίδιοι πόροι) – (έχει δημοπρατηθεί η μελέτη και αναμένουμε τον ανάδοχο μελετητή)

- κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (νέα πρόσκληση από περιφέρεια μέσα στο 25) (έχει ξεκινήσει η μελέτη από την υπηρεσία)

- Τέλος, προχωρήσαμε πολύ γρήγορα τις διαδικασίες για την δημιουργία του πρότυπου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 720 μαθητών  ίσως ο μοναδικός Δήμος που το πέτυχε. Αρχικά καταφέραμε την συστέγαση στο συγκρότημα του 2ου  Γυμνασίου – 2ου Λυκείου και ξεκινήσαμε κατευθείαν τις διαδικασίες για την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος. Αυτή την στιγμή εγκρίθηκε το κτηριολογικό  πρόγραμμα από το Υπουργείο  Παιδείας και αναμένουμε  την υλοποίηση της μελέτης με το σύστημα μελέτη - κατασκευή από την ΚΤΥΠ Α.Ε..

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι ανάγκες συντήρησης των σχολείων είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Ένας τεράστιος όγκος αιτημάτων έρχεται καθημερινά τόσο από τις σχολικές επιτροπές όσο και από τους διευθυντές των σχολείων. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η εξεύρεση επιπλέον πόρων προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις φθορές και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Μέσα στο 2025 δρομολογούμε τα ακόλουθα:

- Συντάσσονται οι μελέτες από την υπηρεσία με χρηματοδότηση τόσο του Υπ. Εσωτερικών (ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών) όσο και ιδίων πόρων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων που αφορούν σε επισκευές καθιζήσεων, στεγών, τουαλετών, αντικαταστάσεων λεβητών και υδραυλικών, τοποθέτησης κουφωμάτων, κλπ. Η υπηρεσία μας έχει συγκεντρώσει όλα τα αιτήματα, τα ιεραρχεί και προχωράει στις απαραίτητες μελέτες και στην άμεση δημοπράτηση τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων. Το τεχνικό πρόγραμμα του 25 προγραμματίζονται συντηρήσεις και πιστοποιήσεις του ηλεκτρολογικού δικτύου πολλών σχολικών μονάδων καθώς και συντηρήσεις εγκαταστάσεων μηχανολογικού δικτύου.

- Μέσα στο 2024 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ραμπών και τουαλετών ΑΜΕΑ για την βελτίωση της προσβασιμότητας στα σχολεία και μέσα στο 25, όπως αναφέραμε παραπάνω, η περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει επιπλέον ράμπες ΑΜΕΑ προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο των σχολείων.

- Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στα δύο έργα των παιδικών σταθμών του δήμου Λαρισαίων προκειμένου να εκδοθούν άδειες και πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Μέσα στο 24 ξεκίνησε η κατασκευή των 12 πρώτων παιδικών σταθμών και αναμένουμε πλέον τον οριστικό ανάδοχο για τους υπόλοιπους 12.

- Σημαντικό έργο θα υλοποιηθεί και στα δημοτικά κτήρια και αφορά σε συντηρήσεις και επισκευές χώρων όπως Χατζηγιάννειο, Ωδείο, ΚΑΠΗ Γιάννουλης, Κοινοτικό κατάστημα Φαλάνης, κλπ.. Οι μελέτες συντάσσονται από την υπηρεσία και αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στο 25

- Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι άμεσα αποκαταστήσαμε την λειτουργία του ΚΕΠ της Γιάννουλης μετά την πλημμύρα και ολοκληρώσαμε  τις εργασίες του νέου κεντρικού ΚΕΠ στην Μ. Αλεξάνδρου, όπου ήδη λειτουργεί εκεί.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Το 2024 ξεκίνησαν να υλοποιούνται έργα οδοποιίας, τα οποία θα συνεχιστούν και το 25

- Διασύνδεση Μάνδρα – Κάστρου (προϋπολογισμός 400.000) – (ταμείο Αλληλεγγύης) το έργο είναι σε εξέλιξη

- Ασφαλτοστρώσεις Δ. Ε Λάρισας (Προϋπολογισμός 1.650.000  €) το έργο είναι σε εξέλιξη και αφορά σε ασφαλτοστρώσεις δρόμων τόσοι στο κέντρο της πόλης όσο και στις συνοικίες.

- Αγροτική οδοποιία στην Γιάννουλη  (Προϋπολογισμός 500.000) πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  το έργο είναι σε εξέλιξη

- Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης - ανοιχτή πρόσκληση)

- Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται συντηρήσεις οδών και αγροτικών δρόμων με τα μηχανήματα του δήμου  σε διάφορες περιοχές. Μέσα στο 24 έχουμε υλοποιήσει συντήρηση σημαντικού δικτύου δρόμων σε Αβέρωφ και Ν. Πολιτεία και θα συνεχίσουμε στον Άγιο Γεώργιο και την Τούμπα. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε συντηρήσεις αγροτικών δρόμων σε όλες τις αγροτικές περιοχές του Δήμου μας. Στόχος της δημοτικής αρχής το 25 είναι να εντατικοποιήσουμε τις παρεμβάσεις μας προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβαση αγροτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών στις εργασίες τους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μας κληροδότησε η προηγούμενη διοίκηση είναι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη στάθμευσης. Από την πρώτη στιγμή αναζητούμε λύσεις προκειμένου να αμβλύνουμε τα παραπάνω προβλήματα. Βασική μας επιδίωξη είναι η εξεύρεση επιπλέον χώρων στάθμευσης. Με ενέργειες της δημοτικής αρχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα αποδοθούν τρεις νέοι χώροι στάθμευσης στους πολίτες.

- Παλιό κτηνιατρείο (Καρδίτσης και Ηρ. Πολυτεχνείου)

- Τελωνείο (Φαρσάλων)

- Οικόπεδο ΔΥΠΑ στην οδό Τσιόγκα.

Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και πολύ σύντομα οι χώροι θα λειτουργήσουν.

Επιπλέον, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ελεγχόμενη στάθμευση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ DANIEL

Το φαινόμενο Daniel έπληξε σημαντικά τον δήμο μας. Σημαντικές υποδομές υπέστησαν ζημιές και από την πρώτη μέρα δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Μέσα στο 24:

- Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του γυμνασίου – λυκείου Φαλάνης

- Αποκαταστάθηκε πλήρως το ΚΕΠ Γιάννουλης

- Προχωρά η μελέτη από την υπηρεσία για την αποκατάσταση των κλειστών γυμναστηρίων Γιάννουλης και Φαλάνης, που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

- Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 6 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων (αγροτική οδοποιία), δημοτικών οδών (ασφαλτοστρώσεις) και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων. Τα έργα αυτά είναι σε εξέλιξη και ήδη έχουμε ολοκληρώσει παρεμβάσεις σε πολλές περιοχές. Τα έργα θα συνεχιστούν και το 25. Αναλυτικά:

  - Αγροτική οδοποιία. Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης στην Αγία Μαρίνα, την Φαλάνη, την Γιάννουλη, την Τερψιθέα, και θα συνεχίσουμε με την Μάνδρα, το Κουτσόχερο, το Κάστρο, το Κουλούρι, την Αμφιθέα.

  - Ασφαλτοστρώσεις: έχει αποκατασταθεί  σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου στις περιοχές αυτές, κυρίως στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης και στην Φαλάνη. Σημαντικό είναι εδώ το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων της ΔΕΥΑΛ

  - Αποκαταστάσεις και ανακατασκευές πλακοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία των περιοχών που πλημμύρισαν.

- Επιπλέον, όλο το προηγούμενο διάστημα, η τεχνική υπηρεσία με δικούς της πόρους (μηχανήματα και εργαζομένους) αποκατέστησε υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες (βαψίματα, αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, πλακοστρώσεις, κλπ.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το 2024 πραγματοποιήθηκαν έργα συντηρήσεων για ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις κρασπέδων, ελαιοχρωματισμοί, παιδικές χαρές, παγκάκια, συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων, κλπ. Το πρόγραμμα των συντηρήσεων είναι διαρκές προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα έκτακτα ζητήματα που προκύπτουν. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του προγράμματος αυτού καλύπτει τα αιτήματα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και αιτήματα πολιτών που προωθούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το 2025, θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση το πρόγραμμα συντηρήσεων.

Προκλήσεις που θα αντιμετωπίζουμε το 2025

Οι προκλήσεις για το 2025 είναι πολλές και σημαντικές. Αναφέραμε παραπάνω πως απαιτείται εγρήγορση από όλους μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις. Αυτή την στιγμή έχουμε ανοιχτές προσκλήσεις και πιθανόν για πολλά από αυτά να υπάρχει ένταξη στο 1o τρίμηνο του 25. Πρόκειται για σημαντικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση ζημιών από το daniel, ή θα βελτιώσουν δημόσιες υποδομές. Οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις. Οι προσκλήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

- Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες (προϋπολογισμός 750.000,00) - ( ΥΠΕΣ|)  (ανοιχτή πρόσκληση)

- Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024 (προϋπολογισμός 1.021.000) (Πράσινο Ταμείο) (ανοιχτή πρόσκληση)

- Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το 2024 για την αποκατάσταση του δημοσίου χώρου στην περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω daniel (προϋπολογισμός 2.100.000) – (Πράσινο ταμείο)(ανοιχτή πρόσκληση)

- Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών του υπ. Εσωτερικών (προϋπολογισμός 2.000.000) – (αναμένουμε πρόσκληση)

- Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης - ανοιχτή πρόσκληση ως 3.000.000 ευρώ)

- Πρόγραμμα από το Ταμείο Αλληλεγγύης (950.000 ευρώ) – (πρόταση υπό αξιολόγηση)

- Ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών για ΑμΕΑ στα σχολικά κτίρια, (ανοιχτή πρόσκληση από ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 21-27)

- Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Γιάννουλης και Φαλάνης (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ Θεσσαλίας 21-25 ) - (προϋπολογισμός 100.000)

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων – Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 21-27(ανοιχτή πρόσκληση)

Άφησα για το τέλος την εγκεκριμένη στρατηγική ΒΑΑ, ένα μεγάλο εργαλείο 44,3 εκ ευρώ που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 21-27 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε έργα που θα αναβαθμίσουν αισθητικά το αστικό περιβάλλον, θα αποδώσουν στους δημότες τον δημόσιο χώρο, θα βελτιώσουν την αστική κινητικότητα και την προσβασιμότητα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα όμως, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επισκέπτες της πόλης.. Τα 13, 1 εκ. ευρώ είναι έργα που υλοποιούνται ήδη και μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενώ φιλοδοξούμε μέσα στο 25 να εντάξουμε έργα συνολικού προυπολογισμού 10 εκ ευρώ περίπου.

Οι υπηρεσίες μας ετοιμάζονται σχετικά με την μελετητική ωρίμανση των έργων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος.. Τον διευθυντή, τους προϊσταμένους των τμημάτων, τους εργαζόμενους που καθημερινά προσπαθούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ένα περιβάλλον δύσκολο, με υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τον κοινό σκοπό: την εξέλιξη της πόλης μας. Το έργο που έχουν αναλάβει είναι δύσκολο. Χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά, την ευσυνειδησία και την υπευθυνότητα τους δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Επίσης,  ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χειριστές και τους εργάτες της υπηρεσίας που καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους με ζέστη και κρύο υλοποιώντας το δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί.

Σας καλώ να υπερψηφίσετε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2025.